## Trechos
RELAÇÃO DOS TRECHOS DAS REGIÕES DE MANUTENÇÃO
LOTE | REGIÃO DE CONSERVAÇÃO | CIDADE SEDE | N° | TRECHO | S.R.E | SUBTRECHOS | EXT. (KM) | TIPO | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0511 | ANANÁS *TRECHO URBANO* | 0.87749 | PSU
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0512 | ANANÁS *TRECHO URBANO* | 1.9893 | PSU
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0540 | ANANÁS *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-414(TAPUIO) | 3.8103 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0550 | ENTR. TO-414 (TAPUIO) - ENTR. TO-210 | 1.6654 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0555 | ENTR. TO-210 - FIM PAVIMENTACAO | 1.3552 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0560 | FIM PAVIMENTACAO - ENTR. TO-205 | 32.1875 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0570 | ENTR. TO-205 - RONCA | 5.3799 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0580 | RONCA - NATAL | 16.2099 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0590 | NATAL - ESPERANCA VIVA | 1.3456 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0600 | ESPERANCA VIVA - VILA NOVA | 7.2939 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0610 | VILA NOVA - TAQUARI | 3.8573 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 010ETO0620 | TAQUARI - ENTR. BR-230 | 9.3576 | EOP | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 2 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ENTR. BR-230 - ARAGUATINS | 010ETO0630 | ENTR. BR-230 - TRANSARAGUAIA | 1.0306 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 2 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ENTR. BR-230 - ARAGUATINS | 010ETO0640 | TRANSARAGUAIA (BR-230) - ARAGUATINS | 8.6076 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 3 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ARAGUATINS - ENTR. TO-201 | 010ETO0650 | ARAGUATINS - ENTR. TO-404 | 7.7552 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 3 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ARAGUATINS - ENTR. TO-201 | 010ETO0665 | ENTR. TO-404 - POV. CANAÃ | 28.0472 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 3 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ARAGUATINS - ENTR. TO-201 | 010ETO0670 | CANAÃ - VILA UNIÃO | 2.8623 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 3 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ARAGUATINS - ENTR. TO-201 | 010ETO0680 | VILA UNIÃO - ENTR. TO-201 | 2.9423 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 4 | RODOVIA TO-010 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS (ENTR. TO-201) - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 010ETO0690 | ENTR. TO-201 - BURITI DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 3.6608 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 4 | RODOVIA TO-010 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS (ENTR. TO-201) - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS | 010ETO0710 | BURITI DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 5.5892 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 5 | RODOVIA TO-126 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - ENTR. BR-230 (AGUIARNÓPOLIS) | 126ETO0151 | PERÍMETRO URBANO TOCANTINOPOLIS | 1.8623 | PDU
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 5 | RODOVIA TO-126 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - ENTR. BR-230 (AGUIARNÓPOLIS) | 126ETO0190 | TOCANTINÓPOLIS *TRECHO URBANO* - ENTR. ACESSO TRIPA NORTE | 22.4899 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 5 | RODOVIA TO-126 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - ENTR. BR-230 (AGUIARNÓPOLIS) | 126ETO0200 | ENTR. ACESSO TRIPA NORTE - ENTR. BR-230 | 3.2345 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 5 | RODOVIA TO-126 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - ENTR. BR-230 (AGUIARNÓPOLIS) | ACESSO | ENTR.TO-126 - ASA NORTE | 2.6525 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 6 | RODOVIA TO-126 - TRECHO MAURILÂNDIA - TOCANTINÓPOLIS | 126ETO0130 | MAURILÃNDIA DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - RIBEIRÃO GRANDE | 35.4797 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 6 | RODOVIA TO-126 - TRECHO MAURILÂNDIA - TOCANTINÓPOLIS | 126ETO0140 | RIBEIRÃO GRANDE - FOLHA GROSSA | 5.5291 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 6 | RODOVIA TO-126 - TRECHO MAURILÂNDIA - TOCANTINÓPOLIS | 126ETO0150 | FOLHA GROSSA - TOCANTINÓPOLIS *TRECHO URBANO* | 2.9848 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 7 | RODOVIA TO-126 - TRECHO ITAGUATINS - MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 126ETO0101 | PERÍMETRO URBANO ITAGUATINS | 0.74067 | PSU
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 7 | RODOVIA TO-126 - TRECHO ITAGUATINS - MAURILÂNDIA DO TOCANTINS | 126ETO0120 | ITAGUATINS *TRECHO URBANO* - MAURILÃNDIA DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 20.9194 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 8 | RODOVIA TO-126 - TRECHO SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - ITAGUATINS | 126ETO0090 | ENTR. TO-201(B)(SÍTIO NOVO DO TOCANTINS) - CASTANHEIRO | 11.3554 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 8 | RODOVIA TO-126 - TRECHO SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - ITAGUATINS | 126ETO0100 | CASTANHEIRO - ITAGUATINS *TRECHO URBANO* | 14.0212 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 9 | RODOVIA TO-126 - TRECHO SUMAUMA - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 126ETO0050 | SUMAUMA *TRECHO URBANO* - SÃO PEDRO | 7.9174 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 9 | RODOVIA TO-126 - TRECHO SUMAUMA - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 126ETO0060 | SÃO PEDRO - ENTR. TO-201 | 6.5761 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 9 | RODOVIA TO-126 - TRECHO SUMAUMA - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 126ETO0080 | ENTR. TO-201(A) - ENTR. TO-201(B)(SÍTIO NOVO DO TOCANTINS) | 2.1814 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 10 | RODOVIA TO-134 - TRECHO ANGICO - DARCINÓPOLIS | 134ETO0220 | ENTR. TO-210 (ANGICO) - AMIGOS DA TERRA | 31.5972 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 10 | RODOVIA TO-134 - TRECHO ANGICO - DARCINÓPOLIS | 134ETO0230 | AMIGOS DA TERRA - ENTR. BR-226(DARCINÓPOLIS) | 13.7506 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 11 | RODOVIA TO-134 - TRECHO LUZINÓPOLIS - ANGICO | 134ETO0180 | ENTR. BR-230(LUZINÓPOLIS) - SANTA HELENA | 9.8047 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 11 | RODOVIA TO-134 - TRECHO LUZINÓPOLIS - ANGICO | 134ETO0190 | SANTA HELENA - BURITI | 3.6265 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 11 | RODOVIA TO-134 - TRECHO LUZINÓPOLIS - ANGICO | 134ETO0200 | BURITI - ENTR. TO-210 (GROTÃO DE NAZARÉ) | 3.5927 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 11 | RODOVIA TO-134 - TRECHO LUZINÓPOLIS - ANGICO | 134ETO0210 | ENTR. TO-210 (GROTÃO DE NAZARE) - ENTR. TO-210 (ANGICO) | 7.4163 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 134ETO0020 | JATOBAL *TRECHO URBANO* - FOLHA SECA | 12.5689 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 134ETO0030 | FOLHA SECA - JUVELÃNDIA | 1.1473 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 134ETO0040 | JUVELÃNDIA - VILA SÃO FRANCISCO | 3.5588 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 134ETO0050 | VILA SÃO FRANCISCO - SANTA LUZIA | 4.3099 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 134ETO0060 | SANTA LUZIA - MORADA NOVA | 1.0618 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 134ETO0070 | MORADA NOVA - AXIXÁ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 3.6544 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 13 | RODOVIA TO-134 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 134ETO0071 | AXIXÁ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 0.4174 | PSU
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 13 | RODOVIA TO-134 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 134ETO0110 | AXIXÁ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-409 | 41.6765 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 13 | RODOVIA TO-134 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 134ETO0120 | ENTR. TO-409 - ENTR. BR-230 | 4.1233 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 14 | RODOVIA TO-201 - TRECHO DIV. TO-MA - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 201ETO0010 | DIV. TO-MA(PONTE RIO TOCANTINS) - ACESSO BELA VISTA | 6.6209 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 14 | RODOVIA TO-201 - TRECHO DIV. TO-MA - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 201ETO0020 | ACESSO BELA VISTA - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | 3.3736 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 14 | RODOVIA TO-201 - TRECHO DIV. TO-MA - SÃO MIGUEL DO TOCANTINS | ACESSO | BELA VISTA (BALSA) - ENTR. TO-201 | 5.9161 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 15 | RODOVIA TO-201 - TRECHO SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 201ETO0030 | SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - ENTR. TO-126 | 6.9727 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 15 | RODOVIA TO-201 - TRECHO SÃO MIGUEL DO TOCANTINS - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS | 201ETO0050 | ENTR. TO-126 - SÍTIO NOVO *TRECHO URBANO* | 0.30243 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 16 | RODOVIA TO-201 - TRECHO SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - AXIXÁ DO TOCANTINS | 201ETO0070 | SÍTIO NOVO DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - ALTO DO ZUMBI | 9.2926 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 16 | RODOVIA TO-201 - TRECHO SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - AXIXÁ DO TOCANTINS | 201ETO0080 | ALTO DO ZUMBI - AXIXÁ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 4.779 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 17 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - AUGUSTINÓPOLIS | 201ETO0120 | AXIXÁ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - GROTÃO | 6.4057 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 17 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - AUGUSTINÓPOLIS | 201ETO0130 | GROTÃO - AUGUSTINÓPOLIS *TRECHO URBANO* | 13.6626 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 18 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - BURITI DO TOCANTINS | 201ETO0150 | AUGUSTINÓPOLIS *TRECHO URBANO* - VINTE MIL | 13.6052 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 18 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - BURITI DO TOCANTINS | 201ETO0160 | VINTE MIL - ENTR. TO-407 | 4.2601 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 18 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - BURITI DO TOCANTINS | 201ETO0170 | ENTR.TO-407 - CENTRO DOS FIRMINOS | 1.1742 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 18 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - BURITI DO TOCANTINS | 201ETO0180 | CENTRO DOS FIRMINOS - CENTRO DOS FERREIRAS | 6.9101 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 18 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - BURITI DO TOCANTINS | 201ETO0190 | CENTRO DOS FERREIRAS - ENTR. TO-010 | 10.7046 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 18 | RODOVIA TO-201 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - BURITI DO TOCANTINS | 201ETO0200 | ENTR. TO-010 - BURITI DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 3.6608 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 19 | RODOVIA TO-201 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS - ESPERANTINA | 201ETO0210 | BURITI DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - JOSÉ ESTEVÃO | 3.6196 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 19 | RODOVIA TO-201 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS - ESPERANTINA | 201ETO0220 | JOSÉ ESTEVÃO - ENTR. TO-402 | 19.794 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 19 | RODOVIA TO-201 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS - ESPERANTINA | 201ETO0230 | ENTR. TO-402 - VILA TOCANTINS | 5.2505 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 19 | RODOVIA TO-201 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS - ESPERANTINA | 201ETO0240 | VILA TOCANTINS - ESPERANTINA *TRECHO URBANO* | 9.2231 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 19 | RODOVIA TO-201 - TRECHO BURITI DO TOCANTINS - ESPERANTINA | ACESSO* | ENTR. TO-201 - DIV. TO-PA (PEDRA GRANDE) | 5.2173 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 20 | RODOVIA TO-201 - TRECHO ESPERANTINA - DIVISA TO-MA | 201ETO0250 | ESPERANTINA *TRECHO URBANO* - ENTR. ACESSO DIV. TO-PA (PEDRA GRANDE) | 1.4888 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 20 | RODOVIA TO-201 - TRECHO ESPERANTINA - DIVISA TO-MA | 201ETO0260 | ENTR. ACESSO DIV. TO-PA (PEDRA GRANDE) - PEDRA DE AMOLAR | 8.6392 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 20 | RODOVIA TO-201 - TRECHO ESPERANTINA - DIVISA TO-MA | 201ETO0270 | PEDRA DE AMOLAR - DIV TO-PA-MA | 12.57 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 21 | RODOVIA TO-205 - TRECHO SÃO BENTO DO TOCANTINS - ENTR. TO-010 | 205ETO0010 | SÃO BENTO DO TO * TRECHO URBANO* - ENTR. TO-010 (CAMPO ALEGRE) | 25.6739 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 22 | RODOVIA TO-210 - TRECHO ENTR. TO-010 - DIVISA TO-PA (VILA ANTONINA) | 210ETO0290 | ENTR. TO-010 - VILA ANTONINA | 38.2509 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 23 | RODOVIA TO-210 - TRECHO ANGICO - ANANÁS | 210ETO0230 | ENTR. TO-134 - ANGICO | 1.3453 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 23 | RODOVIA TO-210 - TRECHO ANGICO - ANANÁS | 210ETO0240 | ANGICO - ANANÁS *TRECHO URBANO* | 25.185 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0140 | NAZARÉ *TRECHO URBANO* - MATA GRANDE | 1.7026 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0150 | MATA GRANDE - ENTR. BR-230 | 3.5114 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0160 | ENTR. BR-230 - POV. VILA ROBERTINO | 3.2953 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0170 | POV. VILA ROBERTINO - POV. PIAÇABA | 8.9367 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0190 | POV. PIAÇABA - POV. PIRANHAS | 3.3621 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0200 | POV. PIRANHAS - POV. BREJINHO | 2.4541 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 24 | RODOVIA TO-210 - TRECHO NAZARÉ - ENTR. TO-134 (POVOADO GROTÃO DE NAZARÉ) | 210ETO0210 | POV. BREJINHO - ENTR. TO-134 (POV. GROTÃO DE NAZARÉ) | 2.1853 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | 210ETO0050 | TOCANTINÓPOLIS *TRECHO URBANO* - OLHO DAGUA | 3.8928 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | 210ETO0060 | OLHO DAGUA - PASSARINHO | 2.0957 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | 210ETO0070 | PASSARINHO - ENTR. ACESSO BR-230 | 6.317 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | 210ETO0090 | ENTR.ACESSO A BR-230 - GROTA DE AREIA | 14.4973 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | 210ETO0100 | GROTA DE AREIRA - NAZARÉ *TRECHO URBANO* | 1.7447 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | ACESSO | ENTR. TO-210 - ENTR. BR-230 | 4.52 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 26 | RODOVIA TO-402 - TRECHO DIVISA TO-MA (VILA JURANDIR BELIZARIO) - ENTR. TO-201 | 402ETO0010 | DIVISA TO-MA - VILA JURANDIR BELIZARIO - ENTR. TO-201 | 14.2747 | LEN | bar: 2025-07-01 to 2025-08-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 27 | RODOVIA TO-403 - TRECHO CARRASCO BONITO - SAMPAIO | 403ETO0010 | CARRASCO BONITO *TRECHO URBANO* - CACHIADO | 11.5571 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 27 | RODOVIA TO-403 - TRECHO CARRASCO BONITO - SAMPAIO | 403ETO0020 | CACHIADO - SAMPAIO *TRECHO URBANO* | 7.6626 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 28 | RODOVIA TO-403 - TRECHO SAMPAIO - ENTR. TO-404 (ITAÚBA) | 403ETO0021 | PERÍMETRO URBANO DE SAMPAIO | 0.72297 | PSU
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 28 | RODOVIA TO-403 - TRECHO SAMPAIO - ENTR. TO-404 (ITAÚBA) | 403ETO0030 | SAMPAIO *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-404(ITAÚBA) | 8.7275 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 29 | RODOVIA TO-404 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - ENTR. TO-010 (POVOADO MATA VELHA) | 404ETO0030 | ENTR. TO-201(AUGUSTINÓPOLIS) - DEZESSEIS MIL | 6.3327 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 29 | RODOVIA TO-404 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - ENTR. TO-010 (POVOADO MATA VELHA) | 404ETO0040 | DEZESSEIS MIL - MATA VELHA | 17.4447 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 29 | RODOVIA TO-404 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - ENTR. TO-010 (POVOADO MATA VELHA) | 404ETO0050 | MATA VELHA - ENTR. TO-010 | 2.0655 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 30 | RODOVIA TO-404 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - PRAIA NORTE | 404ETO0010 | PRAIA NORTE - ENTR. TO-403(ITAÚBA) | 6.0749 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 30 | RODOVIA TO-404 - TRECHO AUGUSTINÓPOLIS - PRAIA NORTE | 404ETO0020 | ENTR. TO-403 (ITAÚBA) - ENTR. TO-201(AUGUSTINÓPOLIS) | 6.0288 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 31 | RODOVIA TO-405 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 405ETO0020 | AXIXA DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - TABUA | 2.6401 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 31 | RODOVIA TO-405 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 405ETO0030 | TABUA - GROTA DAGUA | 4.9056 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 31 | RODOVIA TO-405 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 405ETO0040 | GROTA DAGUA - CANTO DO BARREIRO | 18.0434 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 31 | RODOVIA TO-405 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 405ETO0050 | CANTO DO BARREIRO - ENTR. BR-230 | 10.3665 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 32 | RODOVIA TO-407 - TRECHO CARRASCO BONITO - ENTR. TO-201 (POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS) | 407ETO0020 | CARRASCO BONITO *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-201(P- POVOADO CENTRO DOS FIRMINOS) | 7.6877 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 33 | RODOVIA TO-409 - TRECHO MAURILÂNDIA - ENTR. TO-134 | 409ETO0020 | MAURILANDIA DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* - RODOVILÂNDIA | 18.4093 | LEN | bar: 2025-07-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 33 | RODOVIA TO-409 - TRECHO MAURILÂNDIA - ENTR. TO-134 | 409ETO0030 | RODOVILÂNDIA - ENTR. TO-134 | 26.4835 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 34 | RODOVIA TO-414 - TRECHO CACHOEIRINHA - ENTR. TO-010 (TAPUIO) | 414ETO0020 | CACHOEIRINHA *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-010-TO-210(TAPUIO) | 32.8128 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 35 | RODOVIA TO-415 - TRECHO SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - PALMEIRAS DO TOCANTINS | 415ETO0060 | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - IMBIRA | 13.9123 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 35 | RODOVIA TO-415 - TRECHO SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - PALMEIRAS DO TOCANTINS | 415ETO0070 | IMBIRA - PALMEIRAS DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* | 11.0855 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 36 | RODOVIA TO-415 - TRECHO NAZARÉ - SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 415ETO0040 | ENTR. TO-210(NAZARÉ *TRECHO URBANO*) - ENTR. BR-230 | 2.3265 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 36 | RODOVIA TO-415 - TRECHO NAZARÉ - SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 415ETO0050 | ENTR. BR-230 - SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 3.9177 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 37 | RODOVIA TO-415 - TRECHO ENTR. RODOVIA VICINAL - NAZARÉ | 415ETO0030 | ENTR. ROD MUNICIPAL - NAZARÉ *TRECHO URBANO* | 12.1357 | LEN | bar: 2025-07-01; 2025-10-01
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 38 | RODOVIA TO-416 - TRECHO ANANÁS - ENTR. TO-010 | 416ETO0020 | ANANÁS *TRECHO URBANO* - SÃO RAIMUNDO | 3.7563 | PPS
1 | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 38 | RODOVIA TO-416 - TRECHO ANANÁS - ENTR. TO-010 | 416ETO0030 | SÃO RAIMUNDO - ENTR. TO-010 | 4.267 | PPS
[7 empty] | 399.5686 |  | 2025-07-01: 399.5686
100%

## 1
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
010ETO0560 | C | 0 | 1 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 1 | 2 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 4 | 5 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  | X
|  | 9 | 10 |  | X |  |  | X
|  | 10 | 11 |  | X |  |  | X
|  | 11 | 12 |  | X |  |  | X
|  | 12 | 13 |  | X |  |  | X
|  | 13 | 14 |  | X |  |  | X
|  | 14 | 15 |  | X |  |  | X
|  | 15 | 16 |  | X |  |  | X
|  | 16 | 17 |  | X |  |  | X
|  | 17 | 18 |  | X |  |  | X
|  | 18 | 19 |  | X |  |  | X
|  | 19 | 20 |  | X |  |  | X
|  | 20 | 21 |  | X |  |  | X
|  | 21 | 22 |  | X |  |  | X
|  | 22 | 23 |  | X |  |  | X
|  | 23 | 24 |  | X |  |  | X
|  | 24 | 25 |  | X |  |  | X
|  | 25 | 26 |  | X |  |  | X
|  | 26 | 27 |  | X |  |  | X
|  | 27 | 28 |  | X |  |  | X
|  | 28 | 29 |  | X |  |  | X
|  | 29 | 30 |  | X |  |  | X
|  | 30 | 31 |  | X |  |  | X
|  | 31 | 32.19 |  | X |  |  | X
010ETO0570 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  | X
|  | 3 | 4 | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 | X |  |  |  | X
|  | 5 | 5.38 | X |  |  |  | X
010ETO0580 | C | 0 | 1 |  | X |  |  | X
|  | 1 | 2 |  | X |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  | X
|  | 4 | 5 |  | X |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  | X
|  | 9 | 10 |  | X |  |  | X
|  | 10 | 11 |  | X |  |  | X
|  | 11 | 12 |  | X |  |  | X
|  | 12 | 13 |  | X |  |  | X
|  | 13 | 14 |  | X |  |  | X
|  | 14 | 15 |  | X |  |  | X
|  | 15 | 16 |  | X |  |  | X
|  | 16 | 16.21 |  | X |  |  | X
010ETO0590 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 1.35 | X |  |  |  | X
010ETO0600 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  | X
|  | 3 | 4 | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 | X |  |  |  | X
|  | 6 | 7 | X |  |  |  | X
|  | 7 | 7.29 | X |  |  |  | X
010ETO0610 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  | X
|  | 3 | 3.86 | X |  |  |  | X
010ETO0620 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  | X
|  | 3 | 4 | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 | X |  |  |  | X
|  | 6 | 7 | X |  |  |  | X
|  | 7 | 8 | X |  |  |  | X
|  | 8 | 9 | X |  |  |  | X
|  | 9 | 9.36 | X |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0
|  |  |  | 27.24 | 48.4 | 0 | 0 | 69.64 | 0 | 6

## 6
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-126 - TRECHO MAURILÂNDIA - TOCANTINÓPOLIS
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
126ETO0130 | C | 0 | 2 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 2 | 4 |  | X |  |  |  |  | X
|  | 4 | 6 |  | X |  |  | X |  |  | ALTO INDICE DE BURACOS E VALETAS
|  | 6 | 8 |  | X |  |  | X |  |  | ALTO INDICE DE BURACOS E VALETAS
|  | 8 | 10 | X | [5 empty] | X
|  | 10 | 12 | X |  |  |  | X
|  | 12 | 14 | X |  |  |  | X
|  | 14 | 16 | X |  |  |  | X
|  | 16 | 18 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 18 | 20 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 20 | 22 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 22 | 24 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 24 | 26 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 26 | 28 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 28 | 30 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 30 | 32 |  | X |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 32 | 35.4797 |  | X |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 3.4797 | 0 | 0 | 3.4797 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 13.4797 | 0 | 0 | 29.4797 | 0 | 6
LEGENDA

## 12
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
134ETO0070 | D | 0 | 2 |  |  | X |  |  | X |  | PISTA PATROLADA MAS COM IRREGULARIDADES E MAT. FINO SOBRE A PISTA
|  | 2 | 4 |  |  | X |  |  | X |  | PISTA PATROLADA MAS COM IRREGULARIDADES E MAT. FINO SOBRE A PISTA
|  | 4 | 6 |  |  | X |  |  | X |  | PISTA PATROLADA MAS COM IRREGULARIDADES E MAT. FINO SOBRE A PISTA
|  | 6 | 8 |  |  | X |  |  | X |  | PISTA PATROLADA MAS COM IRREGULARIDADES E MAT. FINO SOBRE A PISTA
|  | 8 | 10 |  |  | X |  |  | X |  | PISTA PATROLADA MAS COM IRREGULARIDADES E MAT. FINO SOBRE A PISTA
|  | 10 | 12 |  |  | X |  |  | X
|  | 12 | 14 |  |  | X |  |  | X |  | KM 12,2 AO 14,2 - PAV. TSD (VILA FOLHA SECA)
|  | 14 | 16 |  |  | X |  |  | X |  | MATERIAL FINO SOBRE A PISTA
|  | 16 | 18 |  |  | X |  |  | X |  | MATERIAL FINO SOBRE A PISTA
|  | 18 | 20 |  |  | X |  |  | X |  | MATERIAL FINO SOBRE A PISTA
|  | 20 | 22 |  |  | X |  |  | X |  | MATERIAL FINO SOBRE A PISTA
|  | 22 | 24 |  |  | X |  |  | X
|  | 24 | 26.3 |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0
LEGENDA

## 20
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-201 - TRECHO ESPERANTINA - DIVISA TO-MA
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
201ETO0260 |  | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 |  | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  |  | X
|  | 8 | 8.64 |  | X |  |  | X
201ETO0270 |  | 0 | 1 |  | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 |  | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 | X |  |  |  |  | X
|  | 5 | 6 | X |  |  |  |  | X
|  | 6 | 7 | X |  |  |  |  | X
|  | 7 | 8 | X |  |  |  |  | X
|  | 8 | 9 | X |  |  |  |  | X
|  | 9 | 10 | X |  |  |  |  | X
|  | 10 | 11 |  | X |  |  |  | X
|  | 11 | 12 |  | X |  |  |  | X
|  | 12 | 12.57 |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 13.21 | 0 | 0 | 3.64 | 17.57 | 0

## 21
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-205 - TRECHO SÃO BENTO DO TOCANTINS - ENTR. TO-010
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
205ETO0010 | D | 0 | 1 | X |  |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  |  | X
|  | 3 | 4 | X |  |  |  |  | X |  | AUSENCIA DE DRENAGEM E MATERIAL FINO SOBRE A PISTA
|  | 4 | 5 |  | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 | X |  |  |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 8 | 9 | X |  |  |  | X |  |  | GREIDE REBAIXADO
|  | 9 | 10 | X |  |  |  | X
|  | 10 | 11 | X |  |  |  |  | X
|  | 11 | 12 | X |  |  |  |  | X
|  | 12 | 13 |  | X |  |  |  | X
|  | 13 | 14 |  | X |  |  | X
|  | 14 | 15 |  | X |  |  | X
|  | 15 | 16 |  | X |  |  | X
|  | 16 | 17 |  | X |  |  |  | X
|  | 17 | 18 |  | X |  |  | X
|  | 18 | 19 | X |  |  |  | X
|  | 19 | 20 | X |  |  |  | X
|  | 20 | 21 | X |  |  |  | X
|  | 21 | 22 | X |  |  |  |  | X
|  | 22 | 23 | X |  |  |  | X
|  | 23 | 24 | X |  |  |  | X
|  | 24 | 25 | X |  |  |  | X
|  | 25 | 25.67 | X |  |  |  | X
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
|  |  |  | 16.67 | 9 | 0 | 0 | 14.67 | 11 | 0
LEGENDA

## 22
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | LABORATORISTA -CLAUDIOMIRO VIEIRA LOPES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-210 - TRECHO ENTR. TO-010 - DIVISA TO-PA (VILA ANTONINA)
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
210ETO0290 | C | 0 | 2 | X |  |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-0,2 ( 0,70 / 0,70 )
|  | 2 | 4 |  | X |  |  |  |  | X | BUEIRO SIMPLES KM-4,70 ( 1,10 / 1,10 ) ESTAR SEM CABECA
|  | 4 | 6 |  | X |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-5,3 ( 1,20/ 1,20 )
|  | 6 | 8 |  | X |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-9,9 ( 1,20/ 1,20 )
|  | 8 | 10 | X |  |  |  | X |  |  | BUEIRO DUPLO KM-12,3 (1,20 / 1,20)
|  | 10 | 12 |  | X |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-13,9 ( 4.45 / 6,20 )
|  | 12 | 14 |  | X |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-14,6 ( 0,70 / 0,70 )
|  | 14 | 16 |  | X |  |  | X |  |  | GALERIA KM-16,0 ( 2,50 / 2,50 )
|  | 16 | 18 | X |  |  |  |  | X |  | PONTO CRITICO KM- 16,7
|  | 18 | 20 |  | X |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-22,4 ( 4.45 / 30,30 )
|  | 20 | 22 |  | X |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-24,6 ( 4.45 / 12,10 )
|  | 22 | 24 |  | X |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-26,3 ( 0,70 / 0,70 )
|  | 24 | 26 |  | X |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-29,0 ( 1,10 / 1,10 ) ESTAR OBSTRUIDO
|  | 26 | 28 |  | X |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-30,6 ( 4.45 / 11,0 )
|  | 28 | 30 |  | X |  |  | X |  |  | BUEIRO DUPLO KM-31,6 (1,20 / 1,20) ESTAR OBSTRUIDO
|  | 30 | 32 |  | X |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-33,4 ( 4.45 / 10,0 )
|  | 32 | 34 | X |  |  |  | X
|  | 34 | 36 |  | X |  |  | X
|  | 36 | 37.2 | X |  |  |  | X
|  | 37.2 | 38.25 | X |  |  |  |  | X
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
|  |  |  | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10.25 | 28 | 0 | 0 | 33.2 | 3.05 | 2
LEGENDA

## 25
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
210ETO0090 |  | 0 | 2 | X |  |  |  | X
210ETO0100 |  | 2 | 4 | X |  |  |  | X
|  | 4 | 6 | X |  |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-6,5 ( 1,20/ 1,20 )
|  | 6 | 8 | X |  |  |  | X |  |  | BUEIRO DUPLO KM-7,5 (1,20 / 1,20)
|  | 8 | 10 | X |  |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-8,4 ( 4.45 / 30,0 )
|  | 10 | 12 | X |  |  |  | X
|  | 12 | 14 | X |  |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-10,3 ( 1,10/ 1,10 )
|  | 14 | 15.5 | X |  |  |  | X |  |  | BUEIRO SIMPLES KM-10,9 ( 1,20/ 1,20 )
BUEIRO SIMPLES KM-11,8 ( 1,10/ 1,10 )
BUEIRO SIMPLES KM-13,4 ( 1,10/ 1,10 )
BUEIRO DUPLO KM-14,2 (1,10 / 1,10)
PONTE DE CONCRETO KM-15,0 ( 3,70 / 10,0 )
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0

## 26
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-402 - TRECHO DIVISA TO-MA (VILA JURANDIR BELIZARIO) - ENTR. TO-201
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
402ETO0010 | C | 0 | 1 | X |  |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 |  | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  |  | X
|  | 9 | 10 |  | X |  |  |  | X
|  | 10 | 11 |  | X |  |  |  | X
|  | 11 | 12 |  | X |  |  |  | X
|  | 12 | 13 |  | X |  |  |  | X
|  | 13 | 14 |  | X |  |  |  | X
|  | 14 | 14.27 |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0
LEGENDA

## 27
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | LABORATORISTA -CLAUDIOMIRO VIEIRA LOPES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-403 - TRECHO CARRASCO BONITO - SAMPAIO
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
403ETO0010 | C | 0 | 2 |  | X |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-0,400 (4.45/12.0)
|  | 0 | 2 | X |  |  |  |  | X |  | BUEIRO DUPLO KM-0,800 (0.70/0.70)
|  | 2 | 4 | X |  |  |  |  | X |  | BUEIRO DUPLO KM-5,500 (2.00/2.00)
|  | 2 | 4 |  | X |  |  | X
|  | 4 | 6 |  |  | X |  |  | X
|  | 6 | 8 |  | X |  |  | X
|  | 6 | 8 | X |  |  |  | X
|  | 8 | 10 |  | X |  |  | X
|  | 10 | 10.6 |  | X |  |  | X
403ETO0020 | C | 0 | 2 |  | X |  |  |  |  | X | PONTE DE CONCRETO KM-1,00 (3.40/24.00)
|  | 2 | 4 |  | X |  |  |  |  | X | PONTE DE MADEIRA KM-1,10 (4.30/4.40)
|  | 4 | 6 |  | X |  |  |  | X |  | PONTE DE CONCRETO KM-1,40 (4.50/10.40)
|  | 6 | 7.2 |  |  | X |  |  |  | X | BUEIRO DUPLO KM-5,00 (1.10/1.10)
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6 | 14.6 | 3.2 | 0 | 10.6 | 8 | 5.2

## 31
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-405 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
405ETO020 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 2.64 | X |  |  |  | X
405ETO030 | C | 0 | 1 |  | X |  |  | X
|  | 1 | 2 |  | X |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  | X
|  | 4 | 4.91 |  | X |  |  | X
405ETO040 | C | 0 | 1 | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  | X
|  | 4 | 5 |  | X |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  | X
|  | 9 | 10 |  | X |  |  | X
|  | 10 | 11 |  | X |  |  | X
|  | 11 | 12 |  | X |  |  | X
|  | 12 | 13 |  | X |  |  | X
|  | 13 | 14 |  | X |  |  | X
|  | 14 | 15 |  | X |  |  | X
|  | 15 | 16 |  | X |  |  |  | X
|  | 16 | 17 |  | X |  |  |  | X
|  | 17 | 18 |  | X |  |  |  | X
|  | 18 | 18.04 |  | X |  |  |  | X
405ETO050 | C | 0 | 1 |  | X |  |  |  | X
|  | 1 | 2 |  | X |  |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  |  | X
|  | 3 | 4 |  | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 |  | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  |  | X
|  | 9 | 10 |  | X |  |  |  | X
|  | 10 | 10.37 |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0
|  |  |  | 4.64 | 31.32 | 0 | 0 | 22.55 | 13.41 | 0
LEGENDA

## 33
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-409 - TRECHO MAURILÂNDIA - ENTR. TO-134
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
409ETO0020 | D | 0 | 1 |  | X |  |  | X
|  | 1 | 2 |  | X |  |  | X
|  | 2 | 3 |  | X |  |  | X
|  | 3 | 4 | X |  |  |  | X
|  | 4 | 5 | X |  |  |  | X
|  | 5 | 6 |  | X |  |  | X
|  | 6 | 7 |  | X |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  | X
|  | 9 | 10 | X |  |  |  |  | X
|  | 10 | 11 | X |  |  |  |  | X
|  | 11 | 12 | X |  |  |  |  | X
|  | 12 | 13 | X |  |  |  |  | X
|  | 13 | 14 | X |  |  |  |  | X
|  | 14 | 15 | X |  |  |  |  | X
|  | 15 | 16 | X |  |  |  |  | X
|  | 16 | 17 |  | X |  |  |  | X
|  | 17 | 18 |  | X |  |  |  | X
|  | 18 | 18.41 |  | X |  |  |  | X
409ETO0030 | D | 0 | 1 | X |  |  |  |  | X
|  | 1 | 2 | X |  |  |  |  | X
|  | 2 | 3 | X |  |  |  |  | X
|  | 3 | 4 | X |  |  |  |  | X
|  | 4 | 5 | X |  |  |  |  | X
|  | 5 | 6 | X |  |  |  |  | X
|  | 6 | 7 | X |  |  |  |  | X
|  | 7 | 8 |  | X |  |  |  | X
|  | 8 | 9 |  | X |  |  |  | X
|  | 9 | 10 | X |  |  |  |  | X
|  | 10 | 11 | X |  |  |  |  | X
|  | 11 | 12 | X |  |  |  | X
|  | 12 | 13 | X |  |  |  | X
|  | 13 | 14 | X |  |  |  | X
|  | 14 | 15 | X |  |  |  | X
|  | 15 | 16 | X |  |  |  | X
|  | 16 | 17 | X |  |  |  | X
|  | 17 | 18 | X |  |  |  | X
|  | 0 | 19 | X |  |  |  | X
|  | 19 | 20 | X |  |  |  | X
|  | 20 | 21 | X |  |  |  | X
|  | 21 | 22 | X |  |  |  | X
|  | 22 | 23 | X |  |  |  | X
|  | 23 | 24 | X |  |  |  | X
|  | 24 | 25 |  | X |  |  | X
|  | 25 | 26 |  | X |  |  | X
|  | 26 | 26.48 | X |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  |  | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 49.48 | 13.41 | 0 | 0 | 42.48 | 20.41 | 0

## 34
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | LABORATORISTA -CLAUDIOMIRO VIEIRA LOPES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-414 - TRECHO CACHOEIRINHA - ENTR. TO-010 (TAPUIO)
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
414ETO0020 | C | 0 | 2 |  | X |  |  |  |  | X | PONTE DE CONCRETO KM-0,0 (4.45/20,30)
|  | 2 | 4 |  | X |  |  |  | X |  | POSSIVEL ATOLEIRO KM-1,1 E SEM DRENAGEM
|  | 4 | 6 |  | X |  |  |  |  | X | POSSIVEL ATOLEIRO KM-1,7 E EROZAO ( 1,0 / 10,0)
|  | 6 | 8 |  | X |  |  | X |  |  | EROZAO KM-4,2 ( 1,0 / 4,0 )
|  | 8 | 10 | X |  |  |  | X |  |  | EROZAO KM-4,9 ( 1,0 / 6,0 )
|  | 10 | 12 | X |  |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-9,1 (4.45/34,40)
|  | 12 | 14 | X |  |  |  | X |  |  | EROZAO KM-20,4 ( 2,0 / 10,0 )
|  | 14 | 16 | X |  |  |  | X |  |  | EROZAO KM-27,4 ( 1,0 / 10,0 )
|  | 16 | 18 | X |  |  |  | X |  |  | EROZAO KM-24,5 ( 3,5 / 11,0 )
|  | 18 | 20 | X |  |  |  | X |  |  | PONTE DE CONCRETO KM-28,2 (4.45/25,0)
|  | 20 | 22 |  | X |  |  | X |  |  | POSSIVEL ATOLEIRO KM-28,9
|  | 22 | 24 |  | X |  |  |  | X |  | FAZER PATROLAMENTO DO KM-0,0 A 6,00 E KM-20,00 A 29,00
|  | 24 | 26 |  | X |  |  |  | X
|  | 26 | 28 |  | X |  |  |  | X
|  | 28 | 30 |  | X |  |  |  | X
|  | 30 | 31.6 |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12 | 19.6 | 0 | 0 | 16 | 11.6 | 4

## 37
PROGRAMA DE MANUTENÇÃORODOVIÁRIA | [7 empty] | DATA: | 2026-07-01 |  | TÉCNICO RESP. | ENG. VINICIUS RODRIGUES
RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS
FICHA DE INSPEÇÃO: | RODOVIA TO-415 - TRECHO ENTR. ROD. VICINAL-NAZARÉ A TRIBO INDIGENA
S.R.E. | SENTIDO | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERV.
|  |  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
415ETO0030 | C | 0 | 2 |  |  | X |  |  | X |  | PONTE DE CONCRETO KM-1,3 ( 4,50 / 10,0 )
|  | 2 | 4 |  | X |  |  |  | X
|  | 4 | 6 |  | X |  |  | X
|  | 6 | 8 |  | X |  |  | X
|  | 8 | 10 |  | X |  |  |  | X
|  | 10 | 12.1 |  |  | X |  |  | X
|  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 8 | 4.1 | 0 | 4 | 8.1 | 0
LEGENDA

## TT
RESUMO
Nº DO TRECHO | TRECHO | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
|  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUÍM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
1 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ANANÁS - ENTR. BR-230 | 27.24 | 48.4 | 0 | 0 | 27.24 | 48.4 | 0
6 | RODOVIA TO-126 - TRECHO MAURILÂNDIA - TOCANTINÓPOLIS | 22 | 13.4797 | 0 | 0 | 29.4797 | 0 | 6
12 | RODOVIA TO-134 - TRECHO RIO TOCANTINS (JATOBAL) - AXIXÁ DO TOCANTINS | 0 | 0 | 26.3 | 0 | 0 | 26.3 | 0
20 | RODOVIA TO-201 - TRECHO ESPERANTINA - DIVISA TO-MA | 8 | 13.21 | 0 | 0 | 3.64 | 17.57 | 0
21 | RODOVIA TO-205 - TRECHO SÃO BENTO DO TOCANTINS - ENTR. TO-010 | 16.67 | 9 | 0 | 0 | 14.67 | 11 | 0
22 | RODOVIA TO-210 - TRECHO ENTR. TO-010 - DIVISA TO-PA (VILA ANTONINA) | 10.25 | 28 | 0 | 0 | 33.2 | 3.05 | 2
25 | RODOVIA TO-210 - TRECHO TOCANTINÓPOLIS - NAZARÉ | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0
26 | RODOVIA TO-402 - TRECHO DIVISA TO-MA (VILA JURANDIR BELIZARIO) - ENTR. TO-201 | 3 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 14.27 | 0
27 | RODOVIA TO-403 - TRECHO CARRASCO BONITO - SAMPAIO | 6 | 14.6 | 3.2 | 0 | 10.6 | 8 | 5.2
31 | RODOVIA TO-405 - TRECHO AXIXÁ DO TOCANTINS - ENTR. BR-230 | 4.64 | 31.32 | 0 | 0 | 22.55 | 13.41 | 0
33 | RODOVIA TO-409 - TRECHO MAURILÂNDIA - ENTR. TO-134 | 49.48 | 13.41 | 0 | 0 | 42.48 | 20.41 | 0
34 | RODOVIA TO-414 - TRECHO CACHOEIRINHA - ENTR. TO-010 (TAPUIO) | 12 | 19.6 | 0 | 0 | 16 | 11.6 | 4
37 | RODOVIA TO-415 - TRECHO ENTR. ROD. VICINAL-NAZARÉ A TRIBO INDIGENA | 0 | 8 | 4.1 | 0 | 4 | 8.1 | 0
PERCORRIDO NO MÊS: |  | 174.78 | 210.2897 | 33.6 | 0 | 219.3597 | 182.11 | 17.2
TOTAL: |  |  |  |  | 418.6697
% DA EXTENSÃO DA MALHA: |  |  |  |  | 104.8%