## OS SETEMBRO
ORDENS DE SERVIÇO MEDIDAS EM SETEMBRO/2026
REGIÃO 12 — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS · Fonte: Geoportal RTA-MSI (geoportal-ordens-servico.vercel.app), consultado em 02/10/2026
Os trechos abaixo estão com a ABA EM LARANJA e uma nota no título do trecho (A3). As condições desta ficha foram copiadas de AGOSTO/2026: atualizar em campo, com atenção especial a estes trechos.
TRECHO (ABA) | RODOVIA / TRECHO | OSP | CONTRATO | TIPO | SERVIÇOS (resumo do geoportal) | SITUAÇÃO | MEDIÇÃO DO MÊS | VALOR MEDIDO NO MÊS | % EXEC. DA OS | PRAZO LIMITE
Nenhuma OS com medição em setembro/2026 nos trechos desta ficha.

## RESUMO
RESUMO CONSOLIDADO — REGIÃO 1 — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [10 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
Todos os números vêm das abas dos trechos por referência direta. Não digite nada aqui. A coluna CONFERÊNCIA acusa qualquer trecho em que a soma das marcações não fecha com a extensão. | [10 empty] | 477.3186 | 98.3602 | 1 | #N/A | 439.3129 | 39.7692 | 97.5967
Nº TRECHO | TRECHO | EXTENSÃO (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | CONFERÊNCIA
|  |  | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
228 | RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | 12.3173 | 0 | 12.3173 | 0 | 0 | 9.3173 | 3 | 0 | OK
229 | RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 81.7179 | 81.7179 | 0 | 0 | 0 | 81.7179 | 0 | 0 | OK
231 | RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | 34.2546 | 34.2546 | 0 | 0 | 0 | 34.2546 | 0 | 0 | OK
232 | RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | 87.831 | 87.831 | 0 | 0 | 0 | 20.9453 | 0 | 66.8857 | OK
236 | RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | 33.9666 | 6 | 26.9666 | 1 | 0 | 33.9666 | 0 | 0 | OK
237 | RODOVIA TO-479 - TRECHO PEIXE - POVOADO LAGOA DO ROMÃO (ENTR. TO-373) | 26.044 | 26.044 | 0 | 0 | 0 | 26.044 | 0 | 0 | OK
238 | RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | 73.5545 | 73.5545 | 0 | 0 | 0 | 73.5545 | 0 | 0 | OK
239 | RODOVIA TO-486 - TRECHO SANTA ROSA DO TOCANTINS - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) | 63.9301 | 63.9301 | 0 | 0 | 0 | 63.9301 | 0 | 0 | OK
240 | RODOVIA TO-490 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - ENTR. BR-242 | 81.0762 | 47 | 34.0762 | 0 | 0 | 19 | 36.7692 | 25.307 | OK
241 | RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | 60.3101 | 35.3101 | 25 | 0 | 0 | 60.3101 | 0 | 0 | OK
242 | RODOVIA TO-495 - TRECHO DIVISA TO-GO - LOURENÇO BORGES - ENTR. TO-296 | 21.6764 | 21.6764 | 0 | 0 | 0 | 16.2724 | 0 | 5.404 | OK
| TOTAL PERCORRIDO NO MÊS | 576.6788 | 477.3186 | 98.3602 | 1 | 0 | 439.3129 | 39.7692 | 97.5967
| % DA EXTENSÃO DA MALHA (576.68 km) |  | 100% |  |  |  | (soma do grupo 'CONDIÇÃO DA PLATAFORMA' dividida pela malha)

## 228
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | #N/A | 12.3173 | #N/A | #N/A | 9.3173 | 3 | #N/A
TRECHO 228 — RODOVIA TO-296 - TRECHO SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - PARANÃ | [9 empty] | EXTENSÃO: 12,317 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. ACESSO02 ¦ ENTR. TO-387 - UHE SÃO SALVADOR (código antigo: ACESSO) ¦ LEN · Outros · 12.317 km · início: -12.729837, -48.234105
ACESSO02 | C | 0 | 1 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 1 | 2 | 1 |  | x |  |  |  | x |  |  | OK
ACESSO02 | C | 2 | 3 | 1 |  | x |  |  |  | x |  |  | OK
ACESSO02 | C | 3 | 4 | 1 |  | x |  |  |  | x |  |  | OK
ACESSO02 | C | 4 | 5 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 5 | 6 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 6 | 7 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 7 | 8 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 8 | 9 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 9 | 10 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 10 | 11 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 11 | 12 | 1 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
ACESSO02 | C | 12 | 12.3173 | 0.31735 |  | x |  |  | x |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 12.3173 | 0 | 0 | 9.3173 | 3 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 75.64% | 24.36% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 12,317 km |  |  |  | OK — 12,317 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 12.3173 |  |  |  | 13 de 13 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 229
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 81.7179 | #N/A | #N/A | #N/A | 81.7179 | #N/A | #N/A
TRECHO 229 — RODOVIA TO-296 - TRECHO JAÚ DO TOCANTINS - SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | [9 empty] | EXTENSÃO: 81,718 km · 3 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 296ETO0240 ¦ ENTR. TO-387 - RETIRO ¦ EOP · Estadual · 22.432 km · início: -12.613204, -48.284007
296ETO0240 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0240 | C | 22 | 22.4323 | 0.43231 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 296ETO0250 ¦ RETIRO - ENTR. TO-491 ¦ EOP · Estadual · 7.658 km · início: -12.610954, -48.286
296ETO0250 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0250 | C | 7 | 7.6576 | 0.65761 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 296ETO0260 ¦ ENTR. TO-491 - JAÚ DO TOCANTINS *TRECHO URBANO* ¦ EOP · Estadual · 51.628 km · início: -12.570387, -48.319684
296ETO0260 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 26 | 27 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 27 | 28 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 28 | 29 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 29 | 30 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 30 | 31 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 31 | 32 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 32 | 33 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 33 | 34 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 34 | 35 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 35 | 36 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 36 | 37 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 37 | 38 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 38 | 39 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 39 | 40 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 40 | 41 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 41 | 42 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 42 | 43 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 43 | 44 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 44 | 45 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 45 | 46 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 46 | 47 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 47 | 48 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 48 | 49 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 49 | 50 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 50 | 51 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
296ETO0260 | C | 51 | 51.6279 | 0.62793 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 81.7179 | 0 | 0 | 0 | 81.7179 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 81,718 km |  |  |  | OK — 81,718 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 81.7179 |  |  |  | 83 de 83 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 231
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 34.2546 | #N/A | #N/A | #N/A | 34.2546 | #N/A | #N/A
TRECHO 231 — RODOVIA TO-365 - TRECHO IPUEIRAS - SILVANÓPOLIS | [9 empty] | EXTENSÃO: 34,255 km · 4 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 365ETO0170 ¦ ENTR- TO-050-BR-010 (SILVANÓPOLIS) - SURUBIM ¦ LEN · Estadual · 21.354 km · início: -11.15112, -48.182983
365ETO0170 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0170 | C | 21 | 21.3542 | 0.35422 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 365ETO0180 ¦ SURUBIM - ENTR. TO-458 ¦ LEN · Estadual · 6.239 km · início: -11.246862, -48.34366
365ETO0180 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0180 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0180 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0180 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0180 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0180 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0180 | C | 6 | 6.2394 | 0.23945 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 365ETO0190 ¦ ENTR. TO-458 - IPUEIRAS *TRECHO URBANO* ¦ LEN · Estadual · 5.330 km · início: -11.259612, -48.398791
365ETO0190 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0190 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0190 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0190 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0190 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0190 | C | 5 | 5.3299 | 0.32989 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
▲ AQUI HÁ 1.125 km FORA DO ESCOPO DO CONTRATO (perímetro urbano de jurisdição municipal). Você passa por ele, mas NÃO preenche.
S.R.E. 365ETO0210 ¦ ENTR. TO-458 (IPUEIRAS *TRECHO URBANO*) - RIO TOCANTINS( BALSA) ¦ LEN · Estadual · 1.331 km · início: -11.240851, -48.448866
365ETO0210 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
365ETO0210 | C | 1 | 1.3311 | 0.33106 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 34.2546 | 0 | 0 | 0 | 34.2546 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 34,255 km |  |  |  | OK — 34,255 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 34.2546 |  |  |  | 37 de 37 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 232
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 87.831 | #N/A | #N/A | #N/A | 20.9453 | #N/A | 66.8857
TRECHO 232 — RODOVIA TO-373 - TRECHO ENTR. TO-365 (BALSA) - SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO -ENTR. TO-280 | [9 empty] | EXTENSÃO: 87,831 km · 4 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 373ETO0120 ¦ RIO TOCANTINS (BALSA) - SÃO MIGUEL ¦ LEN · Estadual · 25.933 km · início: -11.428717, -48.58823
373ETO0120 | C | 0 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 1 | 2 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 2 | 3 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 3 | 4 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 4 | 5 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 5 | 6 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 6 | 7 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 7 | 8 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 8 | 9 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 9 | 10 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 10 | 11 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 11 | 12 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 12 | 13 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 13 | 14 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 14 | 15 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 15 | 16 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 16 | 17 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 17 | 18 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 18 | 19 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 19 | 20 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 20 | 21 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 21 | 22 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 22 | 23 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 23 | 24 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 24 | 25 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0120 | C | 25 | 25.9326 | 0.93263 | X | [5 empty] | X |  | OK
S.R.E. 373ETO0130 ¦ SÃO MIGUEL - LAGOA DO ROMÃO ¦ LEN · Estadual · 39.401 km · início: -11.59937, -48.527765
373ETO0130 | C | 0 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 1 | 2 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 2 | 3 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 3 | 4 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 4 | 5 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 5 | 6 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 6 | 7 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 7 | 8 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 8 | 9 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 9 | 10 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 10 | 11 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 11 | 12 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 12 | 13 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 13 | 14 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 14 | 15 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 15 | 16 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 16 | 17 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 17 | 18 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 18 | 19 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 19 | 20 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 20 | 21 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 21 | 22 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 22 | 23 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 23 | 24 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 24 | 25 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 25 | 26 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 26 | 27 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 27 | 28 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 28 | 29 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 29 | 30 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 30 | 31 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 31 | 32 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 32 | 33 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 33 | 34 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 34 | 35 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 35 | 36 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 36 | 37 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 37 | 38 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 38 | 39 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0130 | C | 39 | 39.4012 | 0.40121 | X | [5 empty] | X |  | OK
S.R.E. 373ETO0140 ¦ LAGOA DO ROMÃO - ENTR. TO-479 ¦ LEN · Estadual · 1.552 km · início: -11.842096, -48.39303
373ETO0140 | C | 0 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
373ETO0140 | C | 1 | 1.5519 | 0.55187 | X | [5 empty] | X |  | OK
S.R.E. 373ETO0150 ¦ ENTR.TO- 479 - ENTR. TO-280 ¦ LEN · Estadual · 20.945 km · início: -11.853915, -48.395878
373ETO0150 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
373ETO0150 | C | 20 | 20.9453 | 0.94534 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 87.831 | 0 | 0 | 0 | 20.9453 | 0 | 66.8857
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 23.85% | 0% | 76.15%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 87,831 km |  |  |  | OK — 87,831 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 87.831 |  |  |  | 89 de 89 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 236
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 6 | 26.9666 | 1 | #N/A | 33.9666 | #N/A | #N/A
TRECHO 236 — RODOVIA TO-458 - TRECHO ENTR. TO-365 (IPUEIRAS) - ENTR. BR-010 | [9 empty] | EXTENSÃO: 33,967 km · 3 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 458ETO0050 ¦ ENTR. TO-365 - MORRO DE SÃO JOÃO ¦ LEN · Estadual · 9.478 km · início: -11.259612, -48.398791
458ETO0050 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0050 | C | 9 | 9.4785 | 0.47847 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 458ETO0060 ¦ MORRO DE SÃO JOÃO - ENTR. TO-482 ¦ LEN · Estadual · 21.461 km · início: -11.39927, -48.20139
458ETO0060 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0060 | C | 21 | 21.4608 | 0.46076 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 458ETO0070 ¦ ENTR. TO-482 - ENTR. TO-050-BR-010 ¦ LEN · Estadual · 3.027 km · início: -11.399238, -48.201314
458ETO0070 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0070 | C | 1 | 2 | 1 |  |  | X |  | X |  |  |  | OK
458ETO0070 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
458ETO0070 | C | 3 | 3.0274 | 0.027407 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 6 | 26.9666 | 1 | 0 | 33.9666 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 17.66% | 79.39% | 2.944% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 33,967 km |  |  |  | OK — 33,967 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 33.9666 |  |  |  | 36 de 36 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 237
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 26.044 | #N/A | #N/A | #N/A | 26.044 | #N/A | #N/A
TRECHO 237 — RODOVIA TO-479 - TRECHO PEIXE - POVOADO LAGOA DO ROMÃO (ENTR. TO-373) | [9 empty] | EXTENSÃO: 26,044 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 479ETO0010 ¦ ENTROC. TO-373 - PEIXE (RIO TOCANTINS) ¦ LEN · Estadual · 26.044 km · início: -11.853915, -48.395878
479ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
479ETO0010 | C | 26 | 26.044 | 0.043993 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 26.044 | 0 | 0 | 0 | 26.044 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 26,044 km |  |  |  | OK — 26,044 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 26.044 |  |  |  | 27 de 27 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 238
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 73.5545 | #N/A | #N/A | #N/A | 73.5545 | #N/A | #N/A
TRECHO 238 — RODOVIA TO-482 - TRECHO: ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE) / ENTR. TO-458 | [9 empty] | EXTENSÃO: 73,554 km · 3 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 482ETO0010 ¦ ENTR. TO-458 - POV. APINAJE (BALSA) ¦ LEN · Estadual · 21.698 km · início: -11.39927, -48.20139
482ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0010 | C | 21 | 21.6982 | 0.6982 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 482ETO0020 ¦ POV. APINAJE (BALSA) - POV. SÃO PEDRO ¦ LEN · Estadual · 17.368 km · início: -11.536082, -48.293071
482ETO0020 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0020 | C | 17 | 17.3678 | 0.36784 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 482ETO0030 ¦ POV. SÃO PEDRO - ENTR. TO-280 ¦ LEN · Estadual · 34.488 km · início: -11.678081, -48.280162
482ETO0030 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 26 | 27 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 27 | 28 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 28 | 29 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 29 | 30 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 30 | 31 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 31 | 32 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 32 | 33 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 33 | 34 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
482ETO0030 | C | 34 | 34.4884 | 0.48844 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 73.5545 | 0 | 0 | 0 | 73.5545 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 73,554 km |  |  |  | OK — 73,554 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 73.5545 |  |  |  | 75 de 75 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 239
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 63.9301 | #N/A | #N/A | #N/A | 63.9301 | #N/A | #N/A
TRECHO 239 — RODOVIA TO-486 - TRECHO SANTA ROSA DO TOCANTINS - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) | [9 empty] | EXTENSÃO: 63,930 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 486ETO0010 ¦ SANTA ROSA *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-280 (NATIVIDADE) ¦ LEN · Estadual · 63.930 km · início: -11.454148, -48.116724
486ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 26 | 27 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 27 | 28 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 28 | 29 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 29 | 30 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 30 | 31 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 31 | 32 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 32 | 33 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 33 | 34 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 34 | 35 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 35 | 36 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 36 | 37 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 37 | 38 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 38 | 39 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 39 | 40 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 40 | 41 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 41 | 42 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 42 | 43 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 43 | 44 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 44 | 45 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 45 | 46 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 46 | 47 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 47 | 48 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 48 | 49 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 49 | 50 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 50 | 51 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 51 | 52 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 52 | 53 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 53 | 54 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 54 | 55 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 55 | 56 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 56 | 57 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 57 | 58 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 58 | 59 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 59 | 60 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 60 | 61 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 61 | 62 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 62 | 63 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
486ETO0010 | C | 63 | 63.9301 | 0.93007 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 63.9301 | 0 | 0 | 0 | 63.9301 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 63,93 km |  |  |  | OK — 63,93 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 63.9301 |  |  |  | 64 de 64 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 240
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 47 | 34.0762 | #N/A | #N/A | 19 | 36.7692 | 25.307
TRECHO 240 — RODOVIA TO-490 - TRECHO SÃO VALÉRIO DE NATIVIDADE - ENTR. BR-242 | [9 empty] | EXTENSÃO: 81,076 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 490ETO0010 ¦ ENTR. TO-280 (SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE) - TIGRE ¦ LEN · Estadual · 34.769 km · início: -11.990464, -48.242908
490ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
490ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 28 | 29 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 29 | 30 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 30 | 31 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 31 | 32 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 32 | 33 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 33 | 34 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0010 | C | 34 | 34.7692 | 0.76917 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
S.R.E. 490ETO0020 ¦ TIGRE - ENTR. BR-242 ¦ LEN · Estadual · 46.307 km · início: -12.163853, -48.054423
490ETO0020 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 4 | 5 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 5 | 6 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 6 | 7 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 7 | 8 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 8 | 9 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 9 | 10 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 10 | 11 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 11 | 12 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 12 | 13 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 13 | 14 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 14 | 15 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 15 | 16 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 16 | 17 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 17 | 18 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
490ETO0020 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 26 | 27 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 27 | 28 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 28 | 29 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 29 | 30 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 30 | 31 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 31 | 32 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 32 | 33 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 33 | 34 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 34 | 35 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
490ETO0020 | C | 35 | 36 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 36 | 37 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 37 | 38 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 38 | 39 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 39 | 40 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 40 | 41 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 41 | 42 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 42 | 43 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 43 | 44 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 44 | 45 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 45 | 46 | 1 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
490ETO0020 | C | 46 | 46.307 | 0.30703 |  | X |  |  |  |  | X |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 47 | 34.0762 | 0 | 0 | 19 | 36.7692 | 25.307
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 57.97% | 42.03% | 0% | 0% | 23.43% | 45.35% | 31.21%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 81,076 km |  |  |  | OK — 81,076 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 81.0762 |  |  |  | 82 de 82 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 241
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 35.3101 | 25 | #N/A | #N/A | 60.3101 | #N/A | #N/A
TRECHO 241 — RODOVIA TO-491 - TRECHO ENTR. BR-242 - ENTR. TO-296 (POVOADO RETIRO) | [9 empty] | EXTENSÃO: 60,310 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 491ETO0010 ¦ ENTR. TO-373-BR-242 - ENTR. TO-296 ¦ LEN · Estadual · 60.310 km · início: -12.570387, -48.319684
491ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 26 | 27 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 27 | 28 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 28 | 29 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 29 | 30 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 30 | 31 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 31 | 32 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 32 | 33 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 33 | 34 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 34 | 35 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 35 | 36 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 36 | 37 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 37 | 38 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 38 | 39 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 39 | 40 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 40 | 41 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 41 | 42 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 42 | 43 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 43 | 44 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 44 | 45 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 45 | 46 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 46 | 47 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 47 | 48 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 48 | 49 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 49 | 50 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 50 | 51 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 51 | 52 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 52 | 53 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 53 | 54 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 54 | 55 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 55 | 56 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 56 | 57 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 57 | 58 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 58 | 59 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 59 | 60 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
491ETO0010 | C | 60 | 60.3101 | 0.31011 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 35.3101 | 25 | 0 | 0 | 60.3101 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 58.55% | 41.45% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 60,31 km |  |  |  | OK — 60,31 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 60.3101 |  |  |  | 61 de 61 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 242
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 12 — PEIXE |  |  | MÊS / ANO: |  | 2026-09-01 | DATA: |  |  | TÉCNICO: | ENG. THIAGO BORGES TORQUATO |  |  |  | 21.6764 | #N/A | #N/A | #N/A | 16.2724 | #N/A | 5.404
TRECHO 242 — RODOVIA TO-495 - TRECHO DIVISA TO-GO - LOURENÇO BORGES - ENTR. TO-296 | [9 empty] | EXTENSÃO: 21,676 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REG. (ATÉ 10 IRR./KM) | RUIM (+ 10 IRR./KM) | PÉSSIMA (ATOLEIRO/PTO. CRÍTICO) | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 495ETO0010 ¦ ENTR. TO-296 - POV LORENÇO BORGES ¦ LEN · Estadual · 16.272 km · início: -12.743445, -48.67785
495ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
495ETO0010 | C | 16 | 16.2724 | 0.27242 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 495ETO0020 ¦ POV LORENÇO BORGES - DIVISA TO-GO ¦ LEN · Estadual · 5.404 km · início: -12.854602, -48.761424
495ETO0020 | C | 0 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
495ETO0020 | C | 1 | 2 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
495ETO0020 | C | 2 | 3 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
495ETO0020 | C | 3 | 4 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
495ETO0020 | C | 4 | 5 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
495ETO0020 | C | 5 | 5.404 | 0.40397 | X | [5 empty] | X |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 21.6764 | 0 | 0 | 0 | 16.2724 | 0 | 5.404
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 75.07% | 0% | 24.93%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 21,676 km |  |  |  | OK — 21,676 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 21.6764 |  |  |  | 23 de 23 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## LISTAS (hidden)
TÉCNICOS
ENG. VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA
LABORATORISTA CLAUDIOMIRO VIEIRA LOPES