## RESUMO
RESUMO CONSOLIDADO — REGIÃO 1 — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [10 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
Todos os números vêm das abas dos trechos por referência direta. Não digite nada aqui. A coluna CONFERÊNCIA acusa qualquer trecho em que a soma das marcações não fecha com a extensão. | [10 empty] | 38.4297 | 383.3521 | 10 | #N/A | 65.0909 | 361.8524 | 4.8385
Nº TRECHO | TRECHO | EXTENSÃO (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | CONFERÊNCIA
|  |  | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
67 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ENTR. BR-010 (ITACAJÁ) - PALMEIRANTE | 77.5921 | 0 | 77.5921 | 0 | 0 | 0 | 77.5921 | 0 | OK
69 | RODOVIA TO-010 - TRECHO ENTR. TO-222 (POVOADO FARTURÃO) - BABAÇULÂNDIA | 38.4297 | 38.4297 | 0 | 0 | 0 | 33.5912 | 0 | 4.8385 | OK
71 | RODOVIA TO-020 - TRECHO RECURSOLÂNDIA - CAMPOS LINDOS | 148.4078 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | ERRO — dif. de -115,408 km
72 | RODOVIA TO-130 - TRECHO ENTR. TO-424 - TRECHO ENTR. TO-222 | 19.3265 | 0 | 19.3265 | 0 | 0 | 0 | 19.3265 | 0 | OK
75 | RODOVIA TO-226 - TRECHO NOVA OLINDA - ENTR. TO-010 | 54.3896 | 0 | 54.3896 | 0 | 0 | 0 | 54.3896 | 0 | OK
76 | RODOVIA TO-226 - TRECHO ENTR. TO-010 (POVOADO CAMPOS) - ENTR. BR-010 | 28.3439 | 0 | 28.3439 | 0 | 0 | 0 | 28.3439 | 0 | OK
79 | RODOVIA TO-423 - TRECHO ARAGUAÍNA - ENTR. TO-424 | 28.589 | 0 | 26.589 | 2 | 0 | 0 | 28.589 | 0 | OK
81 | RODOVIA TO-424 - TRECHO ENTR. TO-010 (BABAÇULÂNDIA) - ENTR. TO-222 | 31.4997 | 0 | 31.4997 | 0 | 0 | 31.4997 | 0 | 0 | OK
82 | RODOVIA TO-425 - TRECHO ENTR. TO-130 (BARRA DO OURO) - GOIATINS | 47.3588 | 0 | 47.3588 | 0 | 0 | 0 | 47.3588 | 0 | OK
83 | RODOVIA TO-426 - TRECHO POVOADO CRAOLÂNDIA - ENTR. TO-226 | 31.7308 | 0 | 31.7308 | 0 | 0 | 0 | 31.7308 | 0 | OK
84 | RODOVIA TO-428 - TRECHO POVOADO BANDEIRA - ENTR. TO-226 | 41.5217 | 0 | 41.5217 | 0 | 0 | 0 | 41.5217 | 0 | OK
| TOTAL PERCORRIDO NO MÊS | 547.1896 | 38.4297 | 383.3521 | 10 | 0 | 65.0909 | 361.8524 | 4.8385
| % DA EXTENSÃO DA MALHA (547.19 km) |  | 78.91% |  |  |  | (soma do grupo 'CONDIÇÃO DA PLATAFORMA' dividida pela malha)

## 67
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 77.5921 | #N/A | #N/A | #N/A | 77.5921 | #N/A
TRECHO 67 — RODOVIA TO-010 - TRECHO ENTR. BR-010 (ITACAJÁ) - PALMEIRANTE | [9 empty] | EXTENSÃO: 77,592 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 010ETO0250 ¦ ENTR. BR-010 - TRECHO ENTR. TO-226 (POV. CAMPOS) ¦ LEN · Estadual · 58.164 km · início: -8.340994, -47.74331
010ETO0250 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 28 | 29 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 29 | 30 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 30 | 31 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 31 | 32 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 32 | 33 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 33 | 34 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 34 | 35 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 35 | 36 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 36 | 37 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 37 | 38 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 38 | 39 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 39 | 40 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 40 | 41 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 41 | 42 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 42 | 43 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 43 | 44 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 44 | 45 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 45 | 46 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 46 | 47 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 47 | 48 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 48 | 49 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 49 | 50 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 50 | 51 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 51 | 52 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 52 | 53 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 53 | 54 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 54 | 55 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 55 | 56 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 56 | 57 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 57 | 58 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0250 | C | 58 | 58.1643 | 0.16433 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
S.R.E. 010ETO0290 ¦ ENTR. TO-226 (CAMPOS) - RIO TOCANTINS ( BALSA PALMEIRANTE) ¦ LEN · Estadual · 19.428 km · início: -7.944864, -47.806618
010ETO0290 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
010ETO0290 | C | 19 | 19.4278 | 0.4278 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 77.5921 | 0 | 0 | 0 | 77.5921 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 77,592 km |  |  |  | OK — 77,592 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 77.5921 |  |  |  | 79 de 79 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 69
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | 38.4297 | #N/A | #N/A | #N/A | 33.5912 | #N/A | 4.8385
TRECHO 69 — RODOVIA TO-010 - TRECHO ENTR. TO-222 (POVOADO FARTURÃO) - BABAÇULÂNDIA | [9 empty] | EXTENSÃO: 38,430 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 010ETO0380 ¦ POV. FARTURAO - ENTR. TO-424 ¦ LEN · Estadual · 33.591 km · início: -7.365975, -48.010799
010ETO0380 | C | 0 | 1 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 1 | 2 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 2 | 3 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 3 | 4 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 4 | 5 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 5 | 6 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 6 | 7 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 7 | 8 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 8 | 9 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 9 | 10 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 10 | 11 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 11 | 12 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 12 | 13 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 13 | 14 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 14 | 15 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 15 | 16 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 16 | 17 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 17 | 18 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 18 | 19 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 19 | 20 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 20 | 21 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 21 | 22 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 22 | 23 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 23 | 24 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 24 | 25 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 25 | 26 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 26 | 27 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 27 | 28 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 28 | 29 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 29 | 30 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 30 | 31 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 31 | 32 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 32 | 33 | 1 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
010ETO0380 | C | 33 | 33.5912 | 0.5912 | X |  |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 010ETO0400 ¦ ENTR. TO-424 - TRECHO BABAÇULÂNDIA *TRECHO URBANO* ¦ LEN · Estadual · 4.838 km · início: -7.246646, -47.775707
010ETO0400 | C | 0 | 1 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
010ETO0400 | C | 1 | 2 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
010ETO0400 | C | 2 | 3 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
010ETO0400 | C | 3 | 4 | 1 | X | [5 empty] | X |  | OK
010ETO0400 | C | 4 | 4.8385 | 0.83847 | X | [5 empty] | X |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 38.4297 | 0 | 0 | 0 | 33.5912 | 0 | 4.8385
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 87.41% | 0% | 12.59%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 38,43 km |  |  |  | OK — 38,43 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 38.4297 |  |  |  | 39 de 39 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 71
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 25 | 8 | #N/A | #N/A | 33 | #N/A
TRECHO 71 — RODOVIA TO-020 - TRECHO RECURSOLÂNDIA - CAMPOS LINDOS | [9 empty] | EXTENSÃO: 148,408 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 020ETO0210 ¦ FIM PAVIMENTAÇÃO - INICIO PAVIMENTACAO (CAMPOS LINDOS) ¦ EOP · Estadual · 148.408 km · início: -8.0515, -46.668261
020ETO0210 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 10 | 11 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 11 | 12 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 12 | 13 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 13 | 14 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 14 | 15 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 15 | 16 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 16 | 17 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 17 | 18 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 28 | 29 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 29 | 30 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 30 | 31 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 31 | 32 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 32 | 33 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
020ETO0210 | C | 33 | 34 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 34 | 35 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 35 | 36 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 36 | 37 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 37 | 38 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 38 | 39 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 39 | 40 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 40 | 41 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 41 | 42 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 42 | 43 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 43 | 44 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 44 | 45 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 45 | 46 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 46 | 47 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 47 | 48 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 48 | 49 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 49 | 50 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 50 | 51 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 51 | 52 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 52 | 53 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 53 | 54 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 54 | 55 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 55 | 56 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 56 | 57 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 57 | 58 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 58 | 59 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 59 | 60 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 60 | 61 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 61 | 62 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 62 | 63 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 63 | 64 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 64 | 65 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 65 | 66 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 66 | 67 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 67 | 68 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 68 | 69 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 69 | 70 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 70 | 71 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 71 | 72 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 72 | 73 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 73 | 74 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 74 | 75 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 75 | 76 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 76 | 77 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 77 | 78 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 78 | 79 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 79 | 80 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 80 | 81 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 81 | 82 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 82 | 83 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 83 | 84 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 84 | 85 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 85 | 86 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 86 | 87 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 87 | 88 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 88 | 89 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 89 | 90 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 90 | 91 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 91 | 92 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 92 | 93 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 93 | 94 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 94 | 95 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 95 | 96 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 96 | 97 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 97 | 98 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 98 | 99 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 99 | 100 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 100 | 101 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 101 | 102 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 102 | 103 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 103 | 104 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 104 | 105 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 105 | 106 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 106 | 107 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 107 | 108 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 108 | 109 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 109 | 110 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 110 | 111 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 111 | 112 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 112 | 113 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 113 | 114 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 114 | 115 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 115 | 116 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 116 | 117 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 117 | 118 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 118 | 119 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 119 | 120 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 120 | 121 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 121 | 122 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 122 | 123 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 123 | 124 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 124 | 125 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 125 | 126 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 126 | 127 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 127 | 128 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 128 | 129 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 129 | 130 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 130 | 131 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 131 | 132 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 132 | 133 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 133 | 134 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 134 | 135 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 135 | 136 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 136 | 137 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 137 | 138 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 138 | 139 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 139 | 140 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 140 | 141 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 141 | 142 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 142 | 143 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 143 | 144 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 144 | 145 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 145 | 146 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 146 | 147 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 147 | 148 | 1 | [8 empty] | — não preenchido
020ETO0210 | C | 148 | 148.4078 | 0.40783 | [8 empty] | — não preenchido
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 16.85% | 5.391% | 0% | 0% | 22.24% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | ERRO — dif. de -115,408 km |  |  |  | ERRO — dif. de -115,408 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 148.4078 |  |  |  | 33 de 149 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 72
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 19.3265 | #N/A | #N/A | #N/A | 19.3265 | #N/A
TRECHO 72 — RODOVIA TO-130 - TRECHO ENTR. TO-424 - TRECHO ENTR. TO-222 | [9 empty] | EXTENSÃO: 19,327 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 130ETO0010 ¦ ENTR. TO-424 - TRECHO ENTR. TO-222 (A) ¦ LEN · Estadual · 19.327 km · início: -7.427496, -47.71581
130ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
130ETO0010 | C | 19 | 19.3265 | 0.32652 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 19.3265 | 0 | 0 | 0 | 19.3265 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 19,327 km |  |  |  | OK — 19,327 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 19.3265 |  |  |  | 20 de 20 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 75
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 54.3896 | #N/A | #N/A | #N/A | 54.3896 | #N/A
TRECHO 75 — RODOVIA TO-226 - TRECHO NOVA OLINDA - ENTR. TO-010 | [9 empty] | EXTENSÃO: 54,390 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 226ETO0190 ¦ ENTR.TO-010 - TRECHO POV. ALTO BONITO ¦ LEN · Estadual · 36.768 km · início: -7.642978, -48.284114
226ETO0190 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 28 | 29 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 29 | 30 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 30 | 31 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 31 | 32 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 32 | 33 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 33 | 34 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 34 | 35 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 35 | 36 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0190 | C | 36 | 36.7682 | 0.76823 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
S.R.E. 226ETO0200 ¦ POV. ALTO BONITO - NOVA OLINDA *TRECHO URBANO* ¦ LEN · Estadual · 17.621 km · início: -7.642978, -48.284114
226ETO0200 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0200 | C | 17 | 17.6214 | 0.62141 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 54.3896 | 0 | 0 | 0 | 54.3896 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 54,39 km |  |  |  | OK — 54,39 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 54.3896 |  |  |  | 55 de 55 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 76
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 28.3439 | #N/A | #N/A | #N/A | 28.3439 | #N/A
TRECHO 76 — RODOVIA TO-226 - TRECHO ENTR. TO-010 (POVOADO CAMPOS) - ENTR. BR-010 | [9 empty] | EXTENSÃO: 28,344 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 226ETO0120 ¦ ENTR. BR-010-TO-130 - TRECHO BARRO VERMELHO ¦ LEN · Estadual · 14.647 km · início: -8.008101, -47.583625
226ETO0120 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0120 | C | 14 | 14.6465 | 0.64652 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
S.R.E. 226ETO0130 ¦ BARRO VERMELHO - ENTR. TO-010 (CAMPOS) ¦ LEN · Estadual · 13.697 km · início: -7.979919, -47.695868
226ETO0130 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
226ETO0130 | C | 13 | 13.6974 | 0.69736 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 28.3439 | 0 | 0 | 0 | 28.3439 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 28,344 km |  |  |  | OK — 28,344 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 28.3439 |  |  |  | 29 de 29 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 79
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 26.589 | 2 | #N/A | #N/A | 28.589 | #N/A
TRECHO 79 — RODOVIA TO-423 - TRECHO ARAGUAÍNA - ENTR. TO-424 | [9 empty] | EXTENSÃO: 28,589 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 423ETO0020 ¦ ARAGUAINA *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-424 ¦ LEN · Estadual · 28.589 km · início: -7.272753, -47.993519
423ETO0020 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 24 | 25 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 25 | 26 | 1 |  |  | X |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
423ETO0020 | C | 28 | 28.589 | 0.58896 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 26.589 | 2 | 0 | 0 | 28.589 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 93% | 6.996% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 28,589 km |  |  |  | OK — 28,589 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 28.589 |  |  |  | 29 de 29 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 81
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 31.4997 | #N/A | #N/A | 31.4997 | #N/A | #N/A
TRECHO 81 — RODOVIA TO-424 - TRECHO ENTR. TO-010 (BABAÇULÂNDIA) - ENTR. TO-222 | [9 empty] | EXTENSÃO: 31,500 km · 3 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 424ETO0010 ¦ ENTR. TO-222 - TRECHO CANA BRAVA ¦ LEN · Estadual · 13.614 km · início: -7.354362, -47.566302
424ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0010 | C | 13 | 13.6139 | 0.61392 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 424ETO0015 ¦ CANA BRAVA - ENTR. TO-130 ¦ LEN · Estadual · 3.865 km · início: -7.32222, -47.657038
424ETO0015 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0015 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0015 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0015 | C | 3 | 3.8645 | 0.8645 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
S.R.E. 424ETO0020 ¦ ENTR. TO-130 - TRECHO ENTR. TO-010 ¦ LEN · Estadual · 14.021 km · início: -7.318195, -47.690052
424ETO0020 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
424ETO0020 | C | 14 | 14.0213 | 0.021279 |  | X |  |  | X |  |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 31.4997 | 0 | 0 | 31.4997 | 0 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 31,5 km |  |  |  | OK — 31,5 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 31.4997 |  |  |  | 33 de 33 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 82
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 47.3588 | #N/A | #N/A | #N/A | 47.3588 | #N/A
TRECHO 82 — RODOVIA TO-425 - TRECHO ENTR. TO-130 (BARRA DO OURO) - GOIATINS | [9 empty] | EXTENSÃO: 47,359 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 425ETO0010 ¦ GOIATINS *TRECHO URBANO* - ENTR. TO-130 ¦ LEN · Estadual · 47.359 km · início: -7.719866, -47.641908
425ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 28 | 29 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 29 | 30 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 30 | 31 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 31 | 32 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 32 | 33 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 33 | 34 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 34 | 35 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 35 | 36 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 36 | 37 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 37 | 38 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 38 | 39 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 39 | 40 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 40 | 41 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 41 | 42 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 42 | 43 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 43 | 44 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 44 | 45 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 45 | 46 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 46 | 47 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
425ETO0010 | C | 47 | 47.3588 | 0.35881 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 47.3588 | 0 | 0 | 0 | 47.3588 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 47,359 km |  |  |  | OK — 47,359 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 47.3588 |  |  |  | 48 de 48 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 83
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 31.7308 | #N/A | #N/A | #N/A | 31.7308 | #N/A
TRECHO 83 — RODOVIA TO-426 - TRECHO POVOADO CRAOLÂNDIA - ENTR. TO-226 | [9 empty] | EXTENSÃO: 31,731 km · 1 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 426ETO0010 ¦ ENTR. TO-226 - TRECHO POV. CRAOLÂNDIA ¦ LEN · Estadual · 31.731 km · início: -7.890975, -47.216931
426ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 28 | 29 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 29 | 30 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 30 | 31 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
426ETO0010 | C | 31 | 31.7308 | 0.73077 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 31.7308 | 0 | 0 | 0 | 31.7308 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 31,731 km |  |  |  | OK — 31,731 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 31.7308 |  |  |  | 32 de 32 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## 84
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA — FICHA DE INSPEÇÃO — RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS | [13 empty] | Valores dos gráficos — troca 0 por N/D para a fatia não aparecer. Não editar.
REGIÃO: 3 — ARAGUAÍNA II |  |  | MÊS / ANO: |  |  | DATA: |  |  | TÉCNICO: |  |  |  |  | #N/A | 41.5217 | #N/A | #N/A | #N/A | 41.5217 | #N/A
TRECHO 84 — RODOVIA TO-428 - TRECHO POVOADO BANDEIRA - ENTR. TO-226 | [9 empty] | EXTENSÃO: 41,522 km · 2 S.R.E.
COMO PREENCHER: uma X em UMA coluna de cada grupo, por linha. Se houver mais de um defeito no mesmo km, marque o PREDOMINANTE e escreva o resto em OBSERVAÇÕES. A quilometragem é contada de 0 até o fim de CADA S.R.E. (não é o marco da rodovia).
S.R.E. | SENT. | INÍCIO (KM) | FIM (KM) | EXT. (KM) | CONDIÇÃO DA PLATAFORMA |  |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | OBSERVAÇÕES | CONFERÊNCIA (só na tela)
[5 empty] | BOM | REGULAR | RUIM | PÉSSIMA | LIMPA | OBSTRUÍDA | AUSENTE
S.R.E. 428ETO0010 ¦ ENTR. TO-226 - TRECHO RANCHARIA ¦ LEN · Estadual · 28.070 km · início: -8.039992, -46.848587
428ETO0010 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 13 | 14 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 14 | 15 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 15 | 16 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 16 | 17 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 17 | 18 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 18 | 19 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 19 | 20 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 20 | 21 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 21 | 22 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 22 | 23 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 23 | 24 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 24 | 25 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 25 | 26 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 26 | 27 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 27 | 28 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0010 | C | 28 | 28.0702 | 0.0702 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
S.R.E. 428ETO0020 ¦ RANCHARIA - BANDEIRA ¦ LEN · Estadual · 13.451 km · início: -8.200092, -46.951853
428ETO0020 | C | 0 | 1 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 1 | 2 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 2 | 3 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 3 | 4 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 4 | 5 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 5 | 6 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 6 | 7 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 7 | 8 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 8 | 9 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 9 | 10 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 10 | 11 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 11 | 12 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 12 | 13 | 1 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
428ETO0020 | C | 13 | 13.4515 | 0.45149 |  | X |  |  |  | X |  |  | OK
____________________________________________ | [5 empty] | ____________________________________________
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO | [5 empty] | VISTO DA SUPERVISÃO
RESUMO DO TRECHO — KM LANÇADO POR ITEM
KM LANÇADO |  |  |  |  | 0 | 41.5217 | 0 | 0 | 0 | 41.5217 | 0
% DA EXTENSÃO |  |  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
CONFERÊNCIA POR GRUPO |  |  |  |  | OK — 41,522 km |  |  |  | OK — 41,522 km
EXTENSÃO TOTAL DO TRECHO | [7 empty] | 41.5217 |  |  |  | 43 de 43 linhas conferidas
LEGENDA
REGULAR |  |  |  | Até 10 irregularidades por km
RUIM |  |  |  | Mais de 10 irregularidades por km
PÉSSIMA |  |  |  | Atoleiro ou ponto crítico
SIT. |  |  |  | LEN = leito natural · EOP = em obras de pavimentação
FAIXA AZUL |  |  |  | Cabeçalho de cada S.R.E.: descrição, situação, jurisdição, extensão e coordenada de início.
INÍCIO / FIM (KM) |  |  |  | Contados de 0 até o fim de CADA S.R.E. Não é o marco quilométrico da rodovia.
SENT. |  |  |  | C = crescente · D = decrescente
FAIXA CINZA |  |  |  | Segmento fora do escopo do contrato: você passa por ele, mas não preenche.
CÉLULA VERMELHA |  |  |  | Mais de uma X no mesmo grupo. Apague uma delas.
CONFERÊNCIA |  |  |  | Só na tela, não sai impresso. Fica OK com uma X em cada grupo.

## LISTAS (hidden)
TÉCNICOS
ENG. VINÍCIUS RODRIGUES FERREIRA DE OLIVEIRA
LABORATORISTA CLAUDIOMIRO VIEIRA LOPES